## Slide 1
INFORME: IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA PARA EL PLAN PROSPERIDAD DE LOS MUNICIPIOS PILOTOS NEBAJ, MOMOSTENANGO Y JOCOTÁN

## Slide 2
METODOLOGÍA

## Slide 3: 4 DISCIPLINAS A TRAVÉS DE LA META CRUCIALMENTE IMPORTANTE - MCI
FASE 1
Socialización de la metodología con el Alcalde, Concejo Municipal y empleados municipales en los tres municipios piloto

## Slide 4: 4 DISCIPLINAS A TRAVÉS DE LA META CRUCIALMENTE IMPORTANTE - MCI
FASE 2
Cada municipio deberá realizar un censo de actores importantes en el desarrollo del mismo, contando cuántas instituciones de gobierno operan en el municipio, ONGs, sociedad civil, profesionales, comercios, instituciones internacionales.

## Slide 5: 4 DISCIPLINAS A TRAVÉS DE LA META CRUCIALMENTE IMPORTANTE - MCI
FASE 3
Socialización y capacitación sobre la metodología a implementar y definición de la Meta Crucialmente Importante del municipio con todos los actores de desarrollo del mismo.

## Slide 6: 4 DISCIPLINAS A TRAVÉS DE LA META CRUCIALMENTE IMPORTANTE - MCI
MCI
La Meta Crucialmente Importante hace referencia al objetivo a alcanzar y de la visión que se logra definir en conjunto.

## Slide 7
MOMOSTENANGO,
NEBAJ y JOCOTÁN.

## Slide 8
ACCIONES
JOCOTÁN
NEBAJ
ACCIONES REALIZADAS
MOMOSTENANGO
Reuniones de Socialización,
Reuniones de diagnostico y planificación con mesas locales (cocodes)
Empoderamiento local
Presentación de resultados y proyectos
RESULTOS
Mapa de actores,
Definición de Meta Crucialmente Importante,
Objetivos
Selección y priorización de proyectos (Cocodes y Comude)
Perfiles de Proyectos
LECCIONES APRENDIDAS
Que no se debe duplicar esfuerzo de planificación actual por las autorizaciones para ejecutar
Que se pueden coordinar esfuerzos nacionales, municipales, locales públicos y privados
Que es necesaria la alineación de todos los actores en una Meta Común desde lo local
Que la sociedad civil local no coincide con la sociedad civil nacional
Que se puede trabajar juntos y tener resultados de mayor impacto

## Slide 9
MOMOSTENANGO
ANTECEDENTES
MCI
Fortalecer al sector educativo del Municipio de Momostenango, en los diferentes niveles de atención que permita alcanzar un nivel de educación de calidad.
Promover el mejoramiento de seguridad Alimentaria y Nutricional de la población con énfasis a los grupos vulnerables por medio del fortalecimiento de los servicios básicos e infraestructura necesaria.
Promover la productividad y el emprendimiento que contribuyan al desarrollo integral de los habitantes del municipio de Momostenango
Fortalecer los sistemas de Seguridad en el Municipio de Momostenango para la prevención y disminución de los índices de violencia en un 10% del año 2017.
SEGURIDAD
EDUCACIÓN
SALUD
DESARROLLO HUMANO
SER EL MUNICIPIO MODELO, EN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, APOSTANDO A LA EDUCACIÓN, SALUD, SEGURIDAD Y DESARROLLO HUMANO EN EL AÑO 2019

## Slide 10
NEBAJ
META CRUCIALMENTE IMPORTANTE
Ser el municipio Modelo a nivel nacional creador de oportunidades auto sostenible enfocado en los ejes de desarrollo humano, educación, salud y seguridad, mejorando las condiciones de vida y el desarrollo integral de sus habitantes para el año 2019.
MCI
Fortalecer al sector educativo del Municipio de NEBAJ a través del mejoramiento del rendimiento académico estudiantil y acceso a la calidad educativa con pertinencia cultural Construcción de Centro Tecnológico y Fortalecer al INTECAP
Elevar el nivel de vida de la niñez y de la población nebajense mediante el acceso a los servicios de salud integral con pertinencia cultural. Y proponen Construcción y mejoramiento de 10 centros de convergencia y puestos y centros de salud y la dotación de ambulancias por región.
Promover el desarrollo de las áreas ambientales, desarrollo económico infraestructura comunitaria generación de empleo en particular mujeres y jóvenes y población vulnerable de NEBAJ, con productos de hortalizas y café; plantas de tratamiento y construcción de Mercado.
Garantizar a los habitantes de Nebaj Quiche, la seguridad Ciudadana y reducción de la criminalidad en un 70% para 2020. con Instalación de cámaras en la vía pública
SEGURIDAD
EDUCACIÓN
SALUD
DESARROLLO HUMANO
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Nebaj, departamento de Quiche, a través del acceso a la calidad educativa y a los servicios de salud integral, la seguridad ciudadana y desarrollo humano sostenible con pertinencia cultural.

## Slide 11
JOCOTÁN
ANTECEDENTES
Ser el municipio Modelo a nivel nacional creador de oportunidades auto sostenible enfocado en los ejes de desarrollo humano, educación, salud y seguridad, mejorando las condiciones de vida y el desarrollo integral de sus habitantes para el año 2019.
MCI
El día Jueves 12 de Enero me reuní con el equipo de trabajo del Alcalde de JOCOTAN, para su inducción y capacitación referente a la metodología que se usará para el desarrollo del municipio.
Estas cinco personas serán las responsables de coordinar e implementar la metodología de las cuatro fortalezas, MCI, elaborar el plan de trabajo, estrategias y acciones necesarias para obtener los resultados, a corto, mediano y largo plazo, el 26 de Enero será la reunión de trabajo con todos los actores importantes del municipio para definir la MCI y el plan de trabajo para iniciar la implementación de la metodología, para lo cual se conformarán cuatro mesas de trabajo, Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo humano.
Fortalecer al sector educativo del Municipio de JOCOTAN, en los diferentes niveles de atención que permita alcanzar un nivel de educación de calidad.
Promover el mejoramiento de seguridad Alimentaria y Nutricional de la población con énfasis a los grupos vulnerables por medio del fortalecimiento de los servicios básicos e infraestructura necesaria.
Promover la productividad y el emprendimiento que contribuyan al desarrollo integral de los habitantes del municipio de Jocotán.
Fortalecer los sistemas de Seguridad en el Municipio de Jocotán para la prevención y disminución de los índices de violencia en un 10% del año 2017.
SEGURIDAD
EDUCACIÓN
SALUD
DESARROLLO HUMANO

## Slide 12
RESULTADOS

## Slide 13: PROYECTOS PRIORIZADOS
Construcción del Instituto Tecnológico con orientación ocupacional.
Equipamiento de la Escuela de Música de Momostenango.
Implementación de huertos familiares en las 32 comunidades.
Construcción de carretera Santa Ana.
Equipamiento de Alcaldías Comunitarias con radio comunicadores.
Mejoramiento camino rural Aldea Xequemeya.
Construcción y equipamiento de Pozo de agua en la cabecera municipal.
Instalación de cámaras de video vigilancia
Promoción y fortalecimiento del Turismo Ecológico
Construcción del Vertedero Municipal.
Construcción de Instituto Tecnológico
Construcción de Asfalto de la Cabecera Municipal a Aldea Vikalama
Construcción de Vivienda Digna a mujeres en extrema pobreza en 33 comunidades
Gestión y Construcción de Mercado Regional (Nebaj, Chajul, Cotzal, Cunen, Sacapulas y Nebaj.
MOMOSTENANGO
NEBAJ