## Slide 1: Plan Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte Avance en compromisos 2017
Guatemala, 19 de diciembre del 2017

## Slide 2: ¿Cómo se le da seguimiento a los compromisos del PAPTN?
El seguimiento se realiza en conjunto con el equipo técnico del PAPTN (Pronacom, Minex, Segeplan y Minfin)
Se convocó a las entidades asociadas a los compromisos para que identificaran acciones concretas de avance en cada uno de los temas.
Los avances solicitados a las entidades deberían de estar documentados.
El equipo técnico consolidó la información a través de una Matriz de Compromisos que se encuentra publicada en los portales de Pronacom y Minfin.
Previa a su publicación se valida la información con cada una de las entidades.

## Slide 3: El 25% de los recursos estarán disponibles cuando se certifiquen avances en:
Compromiso PAPTN | Principales acciones
1) Informar a los ciudadanos de los peligros del viaje hacia la frontera suroeste de los Estados Unidos. | *Se han implementado 3 campañas informativas: Campaña Previniendo la estafa a personas trabajadores migrantes: Pregunta, apunta y verifica Campaña "Qué pasa? ¿Qué hago?” Campaña “Quédate”
2) Combatir el contrabando y la trata de personas. | A partir de julio, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Trata de Personas cuenta con nuevos protocolos con mecanismos para la mejor atención a las victimas de este flagelo. Implementación de Campaña Tráfico ilícito de migrantes: “Negocio Mortal” y “Corazón Azul” contra la Trata de Personas. Fortalecimiento de los albergues de la SVET.
3) Mejorar la seguridad fronteriza, incluida la prevención de la migración ilegal, el tráfico de personas y el tráfico ilícito de drogas y otros productos de contrabando. | La SAT crea el Departamento contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero. Proyecto de la Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduanero.
4) Cooperar con los organismos gubernamentales de los Estados Unidos y otros gobiernos de la región para facilitar el retorno, repatriación y la reintegración de los migrantes ilegales que llegan a la frontera suroeste de los Estados Unidos que no califican para asilo, de conformidad con el derecho internacional. | El MINEX y MINTRAB llevan con éxito el programa “Guate te incluye” con el objetivo de contribuir a la inclusión de la población migrante deportada en el mercado laboral, con apoyo del sector privado. Creación del Protocolo para la Atención Psicosocial en la Recepción a la Niñez y Adolescencia Migrante no Acompañada, además se cuenta con 2 albergues donde se brinda atención a la niñez y adolescencia retornada. Centros de formación "Quédate": Son un esfuerzo estatal para prevenir la migración irregular de adolescentes retornados en situación de riesgo mediante la formación técnica.

## Slide 4: El 50% de los recursos estarán disponibles cuando se certifiquen avances en:
Compromiso PAPTN | Principales Acciones
5) Cooperar y trabajar con una entidad autónoma y públicamente responsable para asegurar la sobregestión del Plan | El Cuerpo Consultivo ha realizado 2 reuniones en 2017 y 9 desde su creación en 2016. El Acuerdo Gubernativo 98-2017, creó el Gabinete Específico del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, el cual se reunió por primera vez en noviembre, contando con la presencia de altas autoridades y siendo presidido por el Presidente.
6) Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de los funcionarios actuales y antiguos del gobierno que se cree que son corruptos. | Los resultados alcanzados en 2017 reflejan el esfuerzo y coordinación entre el MP y la CICIG en casos de alto impacto, que incluye a altos funcionarios.
7) Implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo el aumento de la capacidad e independencia del Poder Judicial y la Fiscal General. | Se realizaron diferentes talleres de Presupuesto Abierto para la formulación presupuestaria 2018 y presupuesto multianual 2018-2022, que incluye la participación de sociedad civil y tanques de pensamiento. Guatemala mejoró dos categorías ante el Foro Global de la OCDE para el intercambio de información fiscal, luego de presentar avances en materia de transparencia fiscal. Se habilitaran los juzgados y tribunales especializados en materia tributaria y fiscal del OJ
8) Implementar una política para asegurar que las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil (incluyendo los grupos indígenas y otros grupos marginados) y los gobiernos locales sean consultados en el diseño y participen en la implementación y evaluación de las actividades del Plan que afectan a dichas comunidades, organizaciones y gobiernos. | PRONACOM ha realizado visitas a territorio para socializar los objetivos del PAPTN. El MINTRAB presento la Guía Operativa para la Implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas.

## Slide 5: El 50% de los recursos estarán disponibles cuando se certifiquen avances en:
Compromiso PAPTN | Principales Acciones
9) Contrarrestar actividades de bandas criminales, traficantes y crimen organizado | En coordinación entre MP y MINGOB se han implementado acciones significativas y a través de diversos operativos se ha identificando y capturando a las bandas criminales y de extorsión. En septiembre del 2017, el MINGOB realizó el operativo más grande de la historia de Guatemala.
10) Investigar y juzgar en el personal del sistema de justicia civil, incluyendo el personal militar y de la policía, que presuntamente han violado los derechos humanos y asegurar que dicho personal esté cooperando en tales casos. | Entre los casos en materia de violación de derechos humanos, los siguientes han tenido avances significativos: *Caso Sepur Zarco *Caso Molina Theissen *Caso Creompaz
11) Cooperar con la CICIG y entidades de derechos humanos | *Garantizar los recursos institucionales que permitan el funcionamiento de las entidades que cooperan en materia de derechos humanos y con la CICIG.
12) Apoyar programas para reducir la pobreza, ampliar la educación y la formación profesional para los jóvenes en riesgo, crear empleos y promover un crecimiento económico equitativo, especialmente en las zonas que contribuyen a un gran número de migrantes. | El Ejecutivo anunció el programa “Mipyme proveedoras del Estado”, que consiste en la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en las adquisiciones de compra, se busca promover el crecimiento económico a través del mercado de compras públicas. Lanzamiento de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.

## Slide 6: El 50% de los recursos estarán disponibles cuando se certifiquen avances en:
Compromiso PAPTN | Principales Acciones
13) Implementar un plan que incluya metas, puntos de referencia y cronogramas para crear una fuerza de policía civil profesional y responsable y poner fin al papel de los militares en la policía interna y poner dicho plan a disposición del Departamento de Estado. | Elaboración e Implementación del Plan de Fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y retiro gradual del Ejército Nacional de Guatemala en tareas de Seguridad Ciudadana. Se proyecta el retiro definitivo del Ejército en el año 2018.
14) Proteger el derecho de los partidos de oposición política, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil a operar sin interferencia. | El MINTRAB y el MINGOB cuentan con el Protocolo para la protección de activistas en derechos laborales. La COPREDEH continúa el esfuerzo en la construcción de una política de protección a defensores de derechos humanos, en conjunto con sociedad civil y con apoyo de la comunidad internacional.
15) Aumentar los ingresos fiscales, incluyendo la implementación de reformas tributarias y el fortalecimiento de las agencias aduaneras. | A partir de febrero se facilita el acceso a la información bancaria. Se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público (MP), la CICIG y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para el fortalecimiento de mecanismos de control internos de la SAT. Con el propósito de facilitar a los contribuyentes el pago de los impuestos, se crea el Acuerdo Gubernativo 82-2017 para la exoneración de multas e intereses y se mantienen los esfuerzos en la modernización de la SAT.
16) Resolver controversias comerciales, incluyendo la confiscación de bienes inmuebles, entre entidades de Estados Unidos y tal gobierno. | Resolución positiva a favor del caso laboral en el marco de DR CAFTA. El Panel Arbitral decidió de forma unánime que no existió afectación al comercio entre Guatemala y Estados Unidos dentro de los alegatos por supuesto incumplimiento