## Slide 1: Plan Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte Reporte de Ejecución a diciembre del 2017
Guatemala, 19 de diciembre del 2017

## Slide 2: Ejecución por entidad de los programas asociados al PAPTN
Los programas asociados al PAPTN reportan una ejecución de 59.4% al 17 de diciembre, las entidades con mayor nivel de ejecución son Energía y Minas (89.1%), Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (86.3%) y Finanzas (83.9%). Mientras que las instituciones con más baja ejecución son Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (50.2%) y Desarrollo Social (40.9%).

## Slide 3: Comparativo 2016-2017
Al realizar un ejercicio comparativo 2017-2016, resalta que al cierre de diciembre 2016 se tenía una ejecución de Q3,729.1 millones, mientras que al 17 de diciembre 2017 ya se ha superado este nivel de ejecución en Q140.2 millones, reportándose un crecimiento interanual de 3.8%; se esperaría para el cierre de año un crecimiento en la ejecución superior al 5.0%.

## Slide 4: Ejecución por eje estratégico
La ejecución del CIV esta condicionada por el nivel de desembolsos de préstamos externos (ejecución de 34.85%). Lo cual afecta principalmente a los proyectos de inversión pública, como lo es la pavimentación de carreteras, puentes, etc., esto afecta la ejecución del Eje “Dinamizar el Sector Productivo”.
Eje estratégico con menor ejecución
Fuente: Sicoin

## Slide 5: Algunos aspectos que influyen en la ejecución de los programas del PAPTN (1/2)
El presupuesto asignado y asociado a los programadas del PAPTN es superior al del año anterior en Q1,057.2 millones, lo cual influye en que el nivel porcentual de la ejecución sea menor en el presente año.
Rigideces que introduce la Ley de Compras y Contrataciones, genero problemas por los plazos para los procesos de licitación y adjudicación.
Mayores controles por parte de la Contraloría General de Cuentas y reparos que se han realizado en varias dependencias de la mayoría de las entidades, lo cual genera temor en los funcionarios para la toma de decisiones en la ejecución de los programas.
El financiamiento es afectado por los problemas de la ejecución presupuestaria, ya que se reduce el flujo de recursos provenientes de donaciones y préstamos externos que merman los ingresos y la posibilidad de ejecutar gasto. Esto incide negativamente en la aprobación de futuras operaciones.

## Slide 6: Algunos aspectos que influyen en la ejecución de los programas del PAPTN (2/2)
Problemas estructurales de algunas entidades, los cuales se deben en buena medida a problemas internos, de cada entidad, principalmente por mala planificación y administración de los recursos. Además, estas entidades suelen tener problemas en los procesos de licitación y adjudicación de obras o de bienes y servicios.
Candados dentro de la Ley de Presupuesto 2017 (artículo 23), algunas entidades como MIDES y MAGA presentaron dificultades en su ejecución por la necesidad de realizar censos de beneficiarios de los programas sociales y de asistencia económica, previo a la entrega de los aportes. Este artículo fue declarado inconstitucional en el segundo semestre del año.

## Slide 7: ¡Gracias!